## Sheet1
کیوسک
ID | Work Item Type | Title 1 | Title 2 | Assigned To | Remaining Work | Change Remaining Work 12 دی | Change Remaining Work 13 دی | Change Remaining Work 14 دی | Change Remaining Work 17 دی | Change Remaining Work 18 دی | Change Remaining Work 19 دی | Change Remaining Work 20 دی | Change Remaining Work 21 دی | Change Remaining Work 23 دی | Change Remaining Work 24 دی | Change Remaining Work 24 دی | Change Remaining Work 27 دی
774 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم ساختار اولیه پروژه کنترل کننده سخت افزار کیوسک را پیاده سازی نمایم.
776 | Task |  | تحلیل ساختار پروژه | janmohammadi | 1 | [11 empty] | 2
777 | Task |  | تحلیل ساختار پروژه | saba | 1 | [11 empty] | 2
778 | Task |  | پیاده سازی ساختار اصلی پروژه | janmohammadi | 4 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 3
779 | Task |  | پیاده سازی ساختار اصلی پروژه | saba | 4 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 3
773 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم ساختار اولیه پروژه کیوسک را پیاده سازی نمایم
783 |  |  | پیاده سازی ساختار اصلی پروژه وب | rezaei | 1 |  |  |  | 1
783 |  |  | پیاده سازی ساختار اصلی پروژه وب | faraji <MLDHSP25\faraji> | 1 |  |  |  | 1
784 | Task |  | پیاده سازی jsnlog | rezaei | 1 |  |  |  | 3
785 | Task |  | پیاده سازی jsnlog | faraji <MLDHSP25\faraji> | 1 |  |  |  | 0
780 | Task |  | پیاده سازی ساختار اصلی در سمت سرور | مسلم | 3 | 2 |  |  | 3
781 | Task |  | پیاده سازی ساختار اصلی در سمت سرور | ghorbanzadeh | 3 | 2 |  |  | 3
729 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم وب سرویس دریافت اطلاعات کارت همراه بیمار را تولید نمایم تا سیستم کیوسک بتواند از آن استفاده کند
745 | Task |  | تغییر سرویس مربوط به دریافت اطلاعات His | مسلم | 3 | 2
786 | Task |  | تغییر سرویس مربوط به دریافت اطلاعات His | ghorbanzadeh | 3 | 2
787 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم وب سرویس دریافت اطلاعات غذا را تولید نمایم تا سیستم کیوسک از آن استفاده نمایم
788 | Task |  | پیاده سازی وب سرور | ghorbanzadeh | 1 | 0.5
808 | Task |  | پیاده سازی وب سرور | مسلم | 1 | 0.5
731 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم وب سرویس ثبت تراکنش مالی کارت همراه بیمار را تولید نمایم تا سیستم کیوسک از آن استفاده نماید
748 | Task |  | ویرایش جدول ثبت سند صندوق در his | rezaei | 1
749 | Task |  | ویرایش اس پی مربوط به ذخیره اطلاعات سند | rezaei | 3
750 | Task |  | ویرایش وب سرویس ثبت سند صندوق جهت کنترل خطاهای ارسالی از اس پی | rezaei | 5
739 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم وب سرویس ثبت تراکنش مالی سفارش غذا را تولید نمایم تا سیستم کیوسک از آن استفاده نماید
767 | Task |  | ویرایش اس پی مربوط به ذخیره اطلاعات سند | rezaei | 1 |  |  | 0.5
768 | Task |  | ویرایش وب سرویس ثبت سند صندوق جهت کنترل خطاهای ارسالی از اس پی | rezaei | 1 |  |  | 0.5
791 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم کلاس های مربوط به پرداخت با دستگاه کارتخوان را در تایپ اسکریپت تولید نمایم تا برنامه های تحت وب بتوانند پرداخت انجام دهند
836 | Task |  | ساخت پکیج مدیریت کارتخوان بانک پارسیان | saba | 0 | [11 empty] | 1
792 | Task |  | ساخت پکیج مدیریت کارتخوان بانک پارسیان | janmohammadi | 1
798 | Task |  | ساخت سرویس پرداخت در تایپ اسکریپت | janmohammadi | 1 | [11 empty] | 0
800 | Task |  | لاگ کردن خطاهای تراکنش | faraji <MLDHSP25\faraji> | 1
801 | Task |  | لاگ کردن خطاهای تراکنش | saba | 1
793 | Task |  | ساخت وب سرویس پرداخت برای دریافت مبلغ پرداخت | saba | 2 | [11 empty] | 2
794 | Task |  | ساخت وب سرویس پرداخت برای دریافت مبلغ پرداخت | janmohammadi | 2 | [11 empty] | 2
797 | Task |  | ساخت سرویس پرداخت در تایپ اسکریپت | faraji <MLDHSP25\faraji> | 4 | [11 empty] | 0
799 | Task |  | ساخت سرویس پرداخت در تایپ اسکریپت | saba | 4 | [11 empty] | 10
795 | Task |  | دریافت نتیجه تراکنش در سمت کلاینت | saba | 5 | [11 empty] | 3
796 | Task |  | دریافت نتیجه تراکنش در سمت کلاینت | janmohammadi | 5 | [11 empty] | 0
775 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم کلاس های آزمایش مربوط به پرداخت با دستگاه کارتخوان را در تایپ اسکریپت تولید نمایم تا برنامه های تحت وب بتوانند پرداخت انجام دهند
789 | Task |  | ساخت سرویس آزمایشی برای استفاده در پروژه کیوسک | janmohammadi | 1
790 | Task |  | ساخت سرویس آزمایشی برای استفاده در پروژه کیوسک | faraji <MLDHSP25\faraji> | 1
810 | Task |  | ساخت سرویس آزمایشی برای استفاده در پروژه کیوسک | saba | 0
734 | Product Backlog Item | به عنوان مراجعه کننده می خواهم بتوانم وعده غذا را انتخاب نمایم تا لیست غذای روز بیمارستان را مشاهده نمایم
757 | Task |  | فراخوانی وب سرویس نمایش لیست غذاهای روز | nazaridoost | 2
755 | Task |  | طراحی فرم نمایش وعده های غذایی | nazaridoost | 3
809 | Task |  | طراحی فرم نمایش وعده های غذایی | rezaei | 0
727 | Product Backlog Item | به عنوان همراه بیمار می خواهم بتوانم کد ملی یا شماره پذیرش بیمار خود را وارد نمایم تا بتوانم اطلاعات همراه بیمار خود را روی مانیتور مشاهده نمایم
769 | Task |  | ساخت کی بورد مجازی | nazaridoost | 1 | [11 empty] | 5
820 | Task |  | طراحی فرم وارد نمودن کد ملی یا شماره پذیرش | ghorbanzadeh | 3 | [5 empty] | 0.5
740 | Task |  | طراحی فرم وارد نمودن کد ملی یا شماره پذیرش | moselm | 0 | [5 empty] | 0.5
741 | Task |  | فراخوانی وب سرویس جهت دریافت اطلاعات کارت همراه بیمار | ghorbanzadeh | 5 | [5 empty] | 0.5
821 | Task |  | فراخوانی وب سرویس جهت دریافت اطلاعات کارت همراه بیمار | moslem | 0 | [5 empty] | 0.5
835 | Task |  | ساخت کی بورد مجازی | saba | 5 | [11 empty] | 13
803 | Task |  | ساخت کی بورد مجازی | faraji <MLDHSP25\faraji> | 5 | [11 empty] | 13
736 | Product Backlog Item | به عنوان مراجعه کننده می خواهم سفارش غذا را ویرایش نمایم تا بتوانم تعداد یا نوع غذا را تغییر دهم
760 | Task |  | طراحی فرم جهت نمایش غذاهای روز جهت ویرایش و حذف |  | 3
735 | Product Backlog Item | به عنوان مراجعه کننده می خواهم غذای موردنظر را انتخاب نمایم تا بتوانم سفارش خود را ثبت نمایم
758 | Task |  | طراحی فرم جهت نمایش لیست غذاهای روز | nazaridoost | 3
804 | Task |  | طراحی فرم جهت نمایش لیست غذاهای روز | rezaei | 3
759 | Task |  | ساخت وب سرویس جهت ثبت سفارش | nazaridoost | 5
805 | Task |  | ساخت وب سرویس جهت ثبت سفارش | rezaei | 5
730 | Product Backlog Item | به عنوان همراه بیمار میخواهم درخواست کارت همراه را تایید نمایم سفارش در سیستم ثبت گردد
746 | Task |  | طراحی مدل مربوط به ذخیره ی اطلاعات کارت همراه | مسلم | 5
747 | Task |  | ساخت وب سرویس ثبت اطلاعات همراه در برنامه | مسلم | 5
806 | Task |  | طراحی مدل مربوط به ذخیره ی اطلاعات کارت همراه | ghorbanzadeh | 5
807 | Task |  | ساخت وب سرویس ثبت اطلاعات همراه در برنامه | ghorbanzadeh | 5
728 | Product Backlog Item | به عنوان همراه بیمار می خواهم مبلغ کارت همراه بیمار را تایید نمایم تا بتوانم توسط دستگاه کارتخوان مبلغ را پرداخت نمایم
742 | Task |  | طراحی فرم جهت نمایش جزِئیات اطلاعات کارت همراه برای تائید | ghorbanzadeh | 2
830 | Task |  | طراحی فرم جهت نمایش جزِئیات اطلاعات کارت همراه برای تائید | مسلم | 0 | [9 empty] | 2
744 | Task |  | طراحی فرم جهت نمایش انیمیشن راهنمای پرداخت |  | 4
751 | Task |  | فراخوانی وب سرویس صندوق جهت ثبت در صندوق | ghorbanzadeh | 4
831 | Task |  | فراخوانی وب سرویس صندوق جهت ثبت در صندوق | مسلم | 0 | [9 empty] | 4
770 | Task |  | پیدا کردن راهکار قابل پیاده سازی جهت انیمیشن راهنمای پرداخت |  | 8
743 | Task |  | تولید سرویس برای ارتباط با pos جهت ارسال مبلغ
732 | Product Backlog Item | به عنوان همراه بیمار می خواهم رسید چاپی کارت همراه را از دستگاه دریافت نمایم تا بتوانم جواز حضور در بخش را داشته باشم
753 | Task |  | ساخت وب سرویس مربوط به دریافت اطلاعات کارت همراه |  | 3
752 | Task |  | طراحی فرم پرینت |  | 5
771 | Task |  | بررسی نحوه چاپ بارکد بر روی برگه پرینت |  | 5
738 | Product Backlog Item | به عنوان مراجعه کننده می خواهم رسید چاپی غذا را دریافت نمایم تا بتوانم به واحد آشپزخانه برای دریافت غذا مراجعه نمایم
764 | Task |  | طراحی فرم پرینت |  | 2
765 | Task |  | ساخت وب سرویس مربوط به دریافت اطلاعات سفارش غذا |  | 3
733 | Product Backlog Item | به عنوان صندوقدار می خواهم گزارش پرداخت های بیمار را مشاهده نمایم تا بتوانم جوابگوی مراجعه کنندگان باشم
754 | Task |  | ساخت گزارش در his |  | 3
772 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم جدول کنشگر های سیستم را تولید نمایم
737 | Product Backlog Item | به عنوان مراحعه کننده می خواهم سفارش خود را تایید نمایم تا بتوانم مبلغ سفارش را از طریق دستگاه کارت خوان پرداخت نمایم
761 | Task |  | طراحی فرم نمایش لیست سفارش جهت تائید
762 | Task |  | طراحی فرم جهت نمایش انیمیشن راهنمای پرداخت
763 | Task |  | تولید سرویس برای ارتباط با pos جهت ارسال مبلغ
802 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم بتوانم استفاده از سرویس های اچ آی اس 1 با سرویس های تست انجام دهم
811 | Product Backlog Item | به عنوان برنامه نویس می خواهم سرویس تست ارتباط با دستگاه کارتخوان را پیاده سازی کنم تا بتوانم مبلغ را به دستگاه ارسال کنم و نتیجه تراکنش را در تایپ اسکریپت دریافت نمایم.
812 | Task |  | ساخت وب سرویس جهت استفاده از متد ارسال مبلغ و دریافت نتیجه ی تراکنش از دستگاه کارتخوان | saba | [5 empty] | 4
813 | Task |  | ساخت ویندوز سرویس جهت هاست کردن سیگنال ار و وب سرویس | saba | [5 empty] | 4
814 | Task |  | ساخت پروژه انگولار جهت ارسال مبلغ به دستگاه و نمایش نتیجه ی تراکنش | saba | [5 empty] | 4
816 | Task |  | ساخت وب سرویس جهت استفاده از متد ارسال مبلغ و دریافت نتیجه ی تراکنش از دستگاه کارتخوان | nazaridoost | [5 empty] | 4
817 | Task |  | ساخت ویندوز سرویس جهت هاست کردن سیگنال ار و وب سرویس | nazaridoost | [5 empty] | 4
818 | Task |  | ساخت پروژه انگولار جهت ارسال مبلغ به دستگاه و نمایش نتیجه ی تراکنش | nazaridoost | [5 empty] | 4