## Sheet1
کیوسک اسپرینت دو
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | Tags | Remaining Work | change Remaining Work 11/11
754 | Task | ساخت گزارش در his |  | his | 3
800 | Task | لاگ کردن خطاهای تراکنش در سمت سرور | faraji <MLDHSP25\faraji> |  | 1
801 | Task | لاگ کردن خطاهای تراکنش در سمت سرور | saba |  | 2
822 | Bug | JSNlog Unhandled exceptions | rezaei
837 | Bug | محدودیت تعدادی برای بکس کد ملی درجهت سرچ | nazaridoost
838 | Bug | نمایش اعداد کیبورد مجازی و مشکل استفاده از کیبورد سخت افزاری |  |  | 1
883 | Task | بازبینی درخواست کارت همراه برای شناسایی خطاهای احتمالی | مسلم |  | 2.5
888 | Task | بازبینی درخواست کارت همراه برای شناسایی خطاهای احتمالی | ghorbanzadeh |  | 2.5
889 | Task | مدیریت خطاهای شناسایی شده از طریق نمایش پیغام مناسب کارت همراه | ghorbanzadeh |  | 3 | 1
852 | Task | مدیریت خطاهای شناسایی شده از طریق نمایش پیغام مناسب کارت همراه | مسلم |  | 3 | 1
853 | Task | لاگ کردن خطا ها به صورت لوکال و دیتابیس |  |  | 2
854 | Task | ساخت سرویس لاگ برای ثبت خطا سمت سرور | janmohammadi |  | 1
855 | Task | ساخت کتابخانه ارتباط با بانک رفاه | saba |  | 5
856 | Task | پشتیبانی پرداخت با کارت خوان بانک رفاه در برنامه کیوسک |  |  | 3
857 | Task | بررسی چگونگی طراحی سرویس های فیک در سمت سرور | مسلم |  | 3 | 1
858 | Task | طراحی سرویس فیک کارت همراه | مسلم |  | 2 | 0.5
859 | Task | طراحی سرویس فیک غذا | مسلم |  | 2 | 0.5
860 | Task | طراحی سرویس فیک صندوق | مسلم |  | 2 | 0.5
862 | Bug | رفع خطای تایید درخواست کارت همراه قبل از اتمام فرآیند پرداخت | ghorbanzadeh |  | 5 | 3
884 | Bug | رفع خطای تایید درخواست کارت همراه قبل از اتمام فرآیند پرداخت | مسلم |  | 5 | 3
863 | Task | برگزاری جلسه بررسی کنشگر های سیستم |  |  | 1
864 | Task | ثبت کنشگرها در اکسل |  |  | 1
875 | Task | بازبینی درخواست غذا برای شناسایی خطاهای احتمالی |  |  | 2.5
878 | Task | حذف تراکنش های نا موفق بیمار در زمان درخواست کارت همراه از صندوق بیمارستان | ghorbanzadeh | his | 3
879 | Task | به روز رسانی گزارشات صندوق برای اعمال تراکنش ناموفق | ghorbanzadeh | his | 5
880 | Task | ایجاد جاب برای حذف تراکنش ناموفق در بانک داده متناسب با زمان | مسلم |  | 2
881 | Task | ایجاد صفحه ی نمایش خطا بعد از پرداخت موفق پوز وبروز خطا در به روز رسانی سند صندوق | nazaridoost |  | 2
885 | Task | طراحی قالب ریسپانسیو | faraji <MLDHSP25\faraji> |  | 5
886 | Task | طراحی قالب ریسپانسیو | saba |  | 5