## Sheet1
Project: Kiosk Server: http://10.10.10.75:8080/tfs/cliniccollectionontfs Query: [None] List type: Flat
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State | Tags | Remaining Work
754 | Task | ساخت گزارش در his |  | To Do | his | 3
800 | Task | لاگ کردن خطاهای تراکنش در سمت سرور | faraji <MLDHSP25\faraji> | To Do |  | 1
801 | Task | لاگ کردن خطاهای تراکنش در سمت سرور | saba | To Do |  | 2
822 | Bug | JSNlog Unhandled exceptions | rezaei | Approved
837 | Bug | محدودیت تعدادی برای بکس کد ملی درجهت سرچ | nazaridoost | Committed
838 | Bug | نمایش اعداد کیبورد مجازی و مشکل استفاده از کیبورد سخت افزاری |  | Approved |  | 1
851 | Task | بازبینی درخواست کارت همراه برای شناسایی خطاهای احتمالی | ghorbanzadeh | In Progress |  | 2.5
852 | Task | مدیریت خطاهای شناسایی شده از طریق نمایش پیغام مناسب |  | To Do |  | 3
853 | Task | لاگ کردن خطا ها به صورت لوکال و دیتابیس |  | To Do |  | 2
854 | Task | ساخت سرویس لاگ برای ثبت خطا سمت سرور | janmohammadi | To Do |  | 1
855 | Task | ساخت کتابخانه ارتباط با بانک رفاه | saba | In Progress |  | 5
856 | Task | پشتیبانی پرداخت با کارت خوان بانک رفاه در برنامه کیوسک |  | To Do |  | 3
857 | Task | بررسی چگونگی طراحی سرویس های فیک در سمت سرور |  | To Do |  | 3
858 | Task | طراحی سرویس فیک کارت همراه |  | To Do |  | 2
859 | Task | طراحی سرویس فیک غذا |  | To Do |  | 2
860 | Task | طراحی سرویس فیک صندوق |  | To Do |  | 2
862 | Bug | رفع خطای تایید درخواست کارت همراه قبل از اتمام فرآیند پرداخت |  | New |  | 5
863 | Task | برگزاری جلسه بررسی کنشگر های سیستم |  | To Do |  | 1
864 | Task | ثبت کنشگرها در اکسل |  | To Do |  | 1
875 | Task | بازبینی درخواست غذا برای شناسایی خطاهای احتمالی |  | To Do |  | 2.5
878 | Task | حذف تراکنش های نا موفق بیمار در زمان درخواست کارت همراه از صندوق بیمارستان | ghorbanzadeh | To Do | his | 3
879 | Task | به روز رسانی گزارشات صندوق برای اعمال تراکنش ناموفق | ghorbanzadeh | To Do | his | 5
880 | Task | ایجاد جاب برای حذف تراکنش ناموفق در بانک داده متناسب با زمان | مسلم | In Progress |  | 2
881 | Task | ایجاد صفحه ی نمایش خطا بعد از پرداخت موفق پوز وبروز خطا در به روز رسانی سند صندوق | nazaridoost | In Progress |  | 2
883 | Task | بازبینی درخواست کارت همراه برای شناسایی خطاهای احتمالی | مسلم | In Progress |  | 2.5

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | \ | \ | Select User... | Select User... | Done | Approved | Select User... | Done | Select User... | Done | Select User... | Closed | Select User... | Approved | Select User... | Done | Select User... | Closed | Bug | Select User... | Approved
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_dd/MM/yyyy hh:mm AM/PM | readOnlyTestRange_General | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_System.AreaPath | \Sprint 1 | delavari | delavari | In Progress | Committed | delavari | In Progress | delavari | In Progress | delavari | Open | delavari | Committed | delavari | In Progress | delavari | Design | Epic | delavari | Committed
[5 empty] | \Sprint 2 | faraji <MLDHSP25\faraji> | faraji <MLDHSP25\faraji> | Removed | Done | faraji <MLDHSP25\faraji> | New | faraji <MLDHSP25\faraji> | New | faraji <MLDHSP25\faraji> | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Impediment_System.State | faraji <MLDHSP25\faraji> | Done | faraji <MLDHSP25\faraji> | Removed | faraji <MLDHSP25\faraji> | Ready | Feature | faraji <MLDHSP25\faraji> | Done
[5 empty] | \Sprint 3 | ghorbanzadeh | ghorbanzadeh | To Do | New | ghorbanzadeh | Removed | ghorbanzadeh | Removed | ghorbanzadeh |  | ghorbanzadeh | New | ghorbanzadeh | To Do | ghorbanzadeh | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Test Case_System.State | Impediment | ghorbanzadeh | New
[5 empty] | \Sprint 4 | janmohammadi | janmohammadi | VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_7A-3C-61-24-4A-C7-A0-9F-0C-58-9B-DC-C1-AC-0D-E9-6C-AB-66-4C | Removed | janmohammadi | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Epic_System.State | janmohammadi | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Feature_System.State | janmohammadi |  | janmohammadi | Removed | janmohammadi | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Task_System.State | janmohammadi |  | Product Backlog Item | janmohammadi | Removed
[5 empty] | \Sprint 5 | nazaridoost | nazaridoost |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Bug_System.State | nazaridoost |  | nazaridoost |  | nazaridoost |  | nazaridoost | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Product Backlog Item_System.State | nazaridoost |  | nazaridoost |  | Task | nazaridoost | In Progress
[5 empty] | \Sprint 6 | rezaei | rezaei |  |  | rezaei |  | rezaei |  | rezaei |  | rezaei |  | rezaei |  | rezaei |  | Test Case | rezaei | Closed
[5 empty] | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_System.IterationPath | saba | saba |  |  | saba |  | saba |  | saba |  | saba |  | saba |  | saba |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_System.WorkItemType | saba | Open
[6 empty] | sharbaafan | sharbaafan |  |  | sharbaafan |  | sharbaafan |  | sharbaafan |  | sharbaafan |  | sharbaafan |  | sharbaafan |  |  | sharbaafan | To Do
[6 empty] | مسلم | مسلم |  |  | مسلم |  | مسلم |  | مسلم |  | مسلم |  | مسلم |  | مسلم |  |  | مسلم | Design
[6 empty] | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Bug_System.AssignedTo | VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_D4-9C-DB-2A-23-E3-90-43-3B-E1-EA-1D-10-B0-DE-3B-06-36-22-05 |  |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Epic_System.AssignedTo |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Feature_System.AssignedTo |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Impediment_System.AssignedTo |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Product Backlog Item_System.AssignedTo |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Task_System.AssignedTo |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_Test Case_System.AssignedTo |  |  | all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_System.AssignedTo | Ready
all_VSTS_d3aeebb3_b695_414f_a106_8d94914a69de_System.State